# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 |  | 0624.004.118.00 | Břeclav | 01358 | 584291 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 118 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 004 |  | Břeclav |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 26675 | 26909 | 26909 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Město Břeclav je obec s rozšířenou působností a nachází se  v jihovýchodní části územního celku Břeclav. Město má čtyři městské části, a to :

0624.004.118.01	- Břeclav

0624.004.118.02	- Charvatská Nová Ves

0624.004.118.03	- Ladná

0624.004.118.04	- Poštorná

# Podklady

-  Územní plán města Břeclav - zpracovatel US Brno, 1995

změna č. 1      - US Brno, 1997

změna č. 2       - US Brno, 1999

změna č. 3       - Urbí Brno, 2001

-  PRVKUC okres Břeclav 	 – PROVO spol. s r.o., 1998

-  Údaje od Městského úřadu

-  Údaje od VaK Břeclav a.s.

# Vodovody

Systém zásobování vodou je řešen jako jeden funkční celek pro tyto městské části :

0624.004.118.01	- Břeclav

0624.004.118.02	- Charvatská Nová Ves

0624.004.118.04	- Poštorná

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 25445 | 24961 | 24961 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 2034.1 | 961 | 1057.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 1620.9 | 807.6 | 888.3 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 1114.5 | 464.1 | 510.5 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 120 | 51 | 56 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 175 | 89 | 98 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 219 | 105 | 116 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 5572.9 | 2632.9 | 2896.2 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 7244.8 | 3422.8 | 3765.1 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Město Břeclav má vodovod pro veřejnou potřebu, který je částečně majetkem VaK Břeclav a.s. a částečně města. Provozován je společností VaK Břeclav a.s.

Město je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Břeclav.

Z akumulace upravené vody 2000 m3 (159,1/155,6) a 4000 m3 (159,5/155,0) je voda čerpána přes  spotřebiště dvěma směry do dvou samostatných VDJ s různými hladinami vody. Jeden směr je přes Břeclav do věžového vodojemu 650 m3 (191,40/185,20) a dále do čerpací stanice Břeclav - Podivín, která čerpá vodu pro Podivín a pro Ladnou do věžového vodojemu Podivín 200 m3 (207,7/202,2). V případě vypnutí čerpadel je Břeclav zásobována zpětně z VDJ 650 m3.

Druhý směr je do věžových vodojemů 200 m3 (213,40/207,40) a 500 m3 (213,10/207,50) v Poštorné, do kterých je sice veden samostatný výtlačný řad, před vodojemy je však propojen s rozvodnou vodovodní sítí. Z těchto vodojemů jsou zpětně zásobovány městské části Poštorná a Charvatská Nová Ves.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vzhledem ke stáří úpravny vody a poměrně zastaralé technologii se uvažuje s její rekonstrukcí a modernizací.

Dále je v plánovaném období uvažováno, vzhledem ke stáří a častým poruchám, s postupnou rekonstrukcí rozvodných vodovodních řadů z trub DN 80 - 200 v celkové délce 20.000 m a rekonstrukcí přívodních řadů z trub DN 200 - 300 v celkové délce 5.000 m.

Je nutná dostavba vodovodních řadů DN 80 – 150 v celkové délce 6.800,0 m.

V souvislosti s napojením SV Podluží na SV Břeclav je navrženo rozšíření ČS Břeclav - Podivín (Nové prameniště), z které bude voda čerpána do věžového vodojemu Týnec 750 m3.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody skupinového vodovodu Břeclav je jímací území Kančí obora o celkové vydatnosti 150 l/s. Voda z vrtaných studní je přiváděna dvěma násoskami do sběrné studny a odtud čerpána výtlačným řadem na úpravnu vody o kapacitě 150,0 l/s.

Z akumulace upravené vody 2000 m3 (159,1/155,6) a 4000 m3 (159,5/155,0) je voda čerpána do spotřebišť.

Aktualizace k roku 2016

Pro stávající zdroje – JÚ Kančí bora, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 22.12.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,3 ug/l.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Nouzové zásobení obyvatelstva za krizové situace je zajištěno tím, že jsou, nebo ve výhledu je s tím uvažováno, propojeny skupinové vodovody navzájem, a tím vzniká možnost při výpadku některého zdroje nebo části řadů, zásobení některých spotřebišť z jiného JÚ nebo směru.

V případě odstavení více uvedených zdrojů z provozu, bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Kančí obora, nacházející se  ve vzdálenosti cca 3 km, v blízkosti města Břeclav.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí jsou zařazeny tyto objekty:

- ÚV Břeclav – o kapacitě 140 l/s v roce 2008-2009

- Přívodný řad Břeclav - litina DN 200 délky 1.050,0 m v roce 2010-2011

- Přívodný řad Břeclav - litina DN 250 délky 2.850,0 m v roce 2012-2013

- Přívodný řad Břeclav - litina DN 300 délky 1.050,0 m v roce 2015

- Rozvodné řady - litina DN 80 v celkové délce 2.800,0 m v roce 2005-2008.

- Rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 8.800,0 m po r.2015.

- Rozvodné řady - litina DN 150 v celkové délce 6.400,0 m po r.2015.

- Rozvodné řady - litina DN 200 v celkové délce 2.000,0 m v roce 2010-2012.

Do plánu investic nových staveb jsou zařazeny objekty :

- ČS Břeclav – Podivín Q = 30 l/s  v roce 2009-2010.

- Rozvodné řady - litina DN 80 v celkové délce 2.000,0 m v roce 2010-2015.

- Rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 2.800,0 m v roce 2007-2010.

- Rozvodné řady - litina DN 150 v celkové délce 2.000,0 m v roce 2007-2010.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

viz jednotlivé místní části obce

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. |  |  |  |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. |  |  |  |
| Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva | l/(os.den) |  |  |  |
| Produkce odpadních vod | m3/den |  |  |  |
| BSK5 | kg/den |  |  |  |
| NL | kg/den |  |  |  |
| CHSK | kg/den |  |  |  |

## Významní producenti odpadních vod

viz jednotlivé místní části obce

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce

Břeclav

V Břeclavi je v současné době vybudována jednotná stoková síť, která odvádí odpadní vody z převážné části města do městské čistírny odpadních vod.

Charvátská Nová Ves

Charvátská Nová Ves je odkanalizována jednotnou kanalizací, odpadní vody jsou svedeny a zaústěny do kanalizační sítě v městské části Poštorná a dále na ČOV Břeclav.

Ladná

V místní části není kanalizace pro splaškové odpadní vody.

Poštorná

Poštorná je odkanalizována jednotnou kanalizací Odpadní vody jsou svedeny a zaústěny do kanalizační sítě v Břeclavi a dále na ČOV Břeclav.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce

Břeclav

Navržená opatření na stokové síti řeší dlouhodobou koncepci města Břeclav – Dobudování uceleného systému odkanalizování města.  Je navržena intenzifikace ČOV

Charvátská Nová Ves

-

Ladná

Navrhuje se částečná rekonstrukce stávající kanalizace. Odpadní vody budou gravitačně svedeny pod jižní okraj obce do obecní čistírny odpadních vod.

Poštorná

-

## Časový harmonogram

viz jednotlivé místní části obce

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 131.086 |
| --- | --- |
| Kanalizace |  |
| Celkem | 131.086 |